## Gantt
Grupo Bimbo × Uvicuo · Plan de arranque del piloto de peajes
Bimbo Sureste y Barcel Lerma · un piloto de un mes en toda la región, las dos operaciones a la par · Versión diaria · 29 de octubre de 2026
■ Uvicuo ■ Grupo Bimbo ■ Tesorería ■ Operación Bimbo ■ Operación Barcel ■ Televía ■ Aliado · barra sólida: fecha acordada · clara: propuesta · ◆ hito · ● ruta crítica · rojo: vencido o en riesgo · columna azul: hoy · [+] arriba: detalle y liga; inicio, días y fase | [15 empty] | S-3 · 19 oct | [6 empty] | S-2 · 26 oct | [6 empty] | S-1 · 2 nov | [6 empty] | S1 · 9 nov | [6 empty] | S2 · 16 nov | [6 empty] | S3 · 23 nov | [6 empty] | S4 · 30 nov | [6 empty] | S5 · 7 dic | [6 empty] | S6 · 14 dic
# | Tarea |  |  | Detalle | Liga | Depende de | Responsable | Estado | Esperando a | Fase | Inicio | Días | Fin original | Fin | Fecha | time axis 2026-10-19 to 2026-12-20
0 · CÓMO TRABAJAMOS una sesión conjunta cada jueves, con agenda antes y minuta después
0.1 | Sesiones operativas conjuntas con Bimbo y Barcel |  |  | Una sesión operativa conjunta cada jueves, con las dos operaciones, con agenda antes y minuta después. |  | — | Uvicuo | Listo |  | 0 |  |  |  |  | Acordada | 2026-10-19: Cada jueves con las dos operaciones
1 · PREPARACIÓN TÉCNICA lista antes del primer cruce
1.1 | Plataforma de Bimbo creada en Uvicuo |  |  | La plataforma de Bimbo creada, con sus propios accesos, lista para cargar tags, usuarios, operadores y unidades. |  | — | Uvicuo | Listo |  | 1 | 2026-10-19 | 3 |  | 2026-10-21 | Propuesta
1.2 | Plataforma de Barcel creada en Uvicuo |  |  | La plataforma de Barcel creada, con sus propios accesos, lista para cargar tags, usuarios, operadores y unidades. |  | — | Uvicuo | Listo |  | 1 | 2026-10-19 | 3 |  | 2026-10-21 | Propuesta
1.3 | Tags de Bimbo reflejados en Uvicuo |  |  | Los tags de Bimbo cargados en su plataforma, listos para asignarlos a cada unidad. |  | 1.1 | Uvicuo | Listo |  | 1 | 2026-10-23 | 4 |  | 2026-10-26 | Propuesta
1.4 | Tags de Barcel reflejados en Uvicuo |  |  | Los tags de Barcel cargados en su plataforma, listos para asignarlos a cada unidad. |  | 1.2 | Uvicuo | Listo |  | 1 | 2026-10-23 | 4 |  | 2026-10-26 | Propuesta
● 1.5 | Tarjetas domiciliadas para el cobro de casetas |  |  | Las dos tarjetas domiciliadas y un cruce real cobrado a cada una. |  | — | Uvicuo | Por iniciar |  | 1 | 2026-10-29 | 6 |  | 2026-11-03
1.5.1 |  | Sesión con Tesorería y Televía para capturar las tarjetas, convocada |  | Sesión agendada con Tesorería, Televía y Uvicuo para capturar la tarjeta de Bimbo y la de Barcel en su cuenta de Televía. |  | — | Uvicuo | Por iniciar |  | 1 | 2026-10-29 | 2 |  | 2026-10-30 | Propuesta
● 1.5.2 |  | Tarjeta domiciliada · Bimbo |  | La tarjeta de Bimbo capturada y domiciliada en su cuenta de Televía, con confirmación de Televía. |  | — | Tesorería | Por iniciar |  | 1 | 2026-11-02 | 1 |  | 2026-11-02 | Propuesta
● 1.5.3 |  | Tarjeta domiciliada · Barcel |  | La tarjeta de Barcel capturada y domiciliada en su cuenta de Televía, con confirmación de Televía. |  | — | Tesorería | Por iniciar |  | 1 | 2026-11-02 | 1 |  | 2026-11-02 | Propuesta
● 1.5.4 |  | Un cruce real cobrado a cada tarjeta |  | Un cruce real cobrado a la tarjeta de Bimbo y otro a la de Barcel, con evidencia del cruce y del cargo. |  | 1.5.2 · 1.5.3 | Uvicuo | Por iniciar | Tesorería | 1 | 2026-11-03 | 1 |  | 2026-11-03 | Propuesta
◆ | Preparación técnica lista | [8 empty] | 1 | 2026-11-02 |  |  | 2026-11-02 | Acordada | bar: 2026-11-02
2 · CRITERIOS DE ÉXITO Y SLAS cada operación los revisa por separado; el visto bueno se da en conjunto
2.1 | Sesión con la operación del Sureste y su líder del proyecto |  |  | Sesión en persona con la operación del Sureste, con su líder del proyecto confirmado. |  | — | Operación Bimbo | Listo |  | 2 | 2026-10-21 | 1 |  | 2026-10-21 | Acordada
2.2 | Revisar en persona la propuesta de criterios y SLAs · Bimbo |  |  | La operación de Bimbo Sureste revisó en persona la propuesta de criterios y SLAs: qué confirma, qué corrige y qué agrega. |  | — | Uvicuo | Listo |  | 2 | 2026-10-21 | 1 |  | 2026-10-21 | Acordada
2.3 | Revisar en persona la propuesta de criterios y SLAs · Barcel |  |  | La operación de Barcel Lerma revisó en persona la propuesta de criterios y SLAs: qué confirma, qué corrige y qué agrega. |  | — | Uvicuo | Listo |  | 2 | 2026-10-21 | 1 |  | 2026-10-21 | Acordada
2.4 | Criterios de éxito y SLAs por operación, por escrito |  |  | Un libro del piloto por operación: compromisos, siete criterios de éxito con su meta, escalación y comunicación. |  | — | Uvicuo | Listo |  | 2 | 2026-10-21 | 1 |  | 2026-10-21 | Acordada
● 2.5 | Criterios y SLAs firmados · Bimbo |  |  | La operación de Bimbo Sureste revisa el libro del piloto (compromisos, criterios de éxito, escalación y comunicación) y da su visto bueno por correo. |  | 2.4 | Operación Bimbo | En firma |  | 2 | 2026-10-22 | 4 |  | 2026-10-24 | Acordada
● 2.6 | Criterios y SLAs firmados · Barcel |  |  | La operación de Barcel Lerma revisa el libro del piloto (compromisos, criterios de éxito, escalación y comunicación) y da su visto bueno por correo. |  | 2.4 | Operación Barcel | En firma |  | 2 | 2026-10-22 | 4 |  | 2026-10-24 | Acordada
◆ | Criterios y SLAs firmados por las dos operaciones | [8 empty] | 2 | 2026-10-24 |  |  | 2026-10-24 | Acordada | bar: 2026-10-24
3 · LISTOS PARA RODAR antes del primer cruce
3.1 | Plan del cambio de tags, acordado con cada operación |  |  | Acordado con cada operación qué unidad recibe qué tag, cuándo, y cómo se retira el tag anterior. |  | — | Uvicuo | Por iniciar |  | 3 | 2026-11-01 | 2 |  | 2026-11-02 | Propuesta
3.2 | Instructivo de pegado para tractos, con la guía vigente de Televía |  |  | Instructivo de pegado para los tractos, alineado a la guía vigente de Televía. |  | — | Uvicuo | En curso |  | 3 | 2026-10-22 | 7 |  | 2026-10-28
3.2.1 |  | Instructivo enviado al equipo de Barcel |  | El instructivo de pegado enviado al equipo de Barcel Lerma. |  | — | Uvicuo | Listo |  | 3 | 2026-10-22 | 1 |  | 2026-10-22 | Propuesta
3.2.2 |  | Instructivo enviado al equipo de Bimbo |  | El instructivo de pegado enviado al equipo de Bimbo Sureste. |  | — | Uvicuo | En curso |  | 3 | 2026-10-28 | 1 |  | 2026-10-28 | Propuesta
● 3.3 | Rutas del piloto aseguradas con Televía |  |  | Televía tiene actualizados en cada concesionaria los tags que pasan por las rutas del piloto, y un equipo monitoreando desde el arranque. |  | — | Uvicuo | Por iniciar |  | 3 | 2026-10-21 | 15 |  | 2026-11-04
3.3.1 |  | Rutas de Sureste, con los económicos que corre cada una |  | Las rutas de Bimbo Sureste, cada una con los económicos que la corren. La información sale de la planeación de la propia operación (OTM), no de Aliado. |  | — | Operación Bimbo | Listo |  | 3 | 2026-10-26 | 1 |  | 2026-10-26 | Propuesta
3.3.2 |  | Rutas de Lerma, con los económicos que corre cada una |  | Las rutas de Barcel Lerma, cada una con los económicos que la corren. La información sale de la planeación de la propia operación (OTM), no de Aliado. |  | — | Operación Barcel | Listo |  | 3 | 2026-10-21 | 1 |  | 2026-10-21 | Acordada
3.3.3 |  | Matriz de qué tags pasan por qué casetas y concesionarias |  | Por cada ruta, qué económicos la corren, qué tags llevan y por qué casetas y concesionarias van a pasar. |  | 3.3.1 · 3.3.2 | Uvicuo | En curso |  | 3 | 2026-10-27 | 3 |  | 2026-10-29 | Propuesta
3.3.4 |  | Revisión de la matriz · Bimbo |  | El responsable de ruteo de Bimbo Sureste confirma que las rutas y los económicos de la matriz son los correctos. |  | 3.3.1 | Operación Bimbo | En curso |  | 3 | 2026-10-27 | 1 |  | 2026-10-27 | Propuesta
3.3.5 |  | Revisión de la matriz · Barcel |  | El responsable de ruteo de Barcel Lerma confirma que las rutas y los económicos de la matriz son los correctos. |  | 3.3.2 | Operación Barcel | En curso |  | 3 | 2026-10-26 | 1 |  | 2026-10-26 | Propuesta
● 3.3.6 |  | Tags actualizados en cada concesionaria · Bimbo |  | Televía confirma por escrito que los tags de Bimbo Sureste están actualizados en cada concesionaria de sus rutas. |  | 3.3.4 | Televía | Por iniciar | Operación Bimbo | 3 | 2026-11-01 | 2 |  | 2026-11-02 | Propuesta
● 3.3.7 |  | Tags actualizados en cada concesionaria · Barcel |  | Televía confirma por escrito que los tags de Barcel Lerma están actualizados en cada concesionaria de sus rutas. |  | 3.3.5 | Televía | En curso | Operación Barcel | 3 | 2026-11-01 | 2 |  | 2026-11-02 | Propuesta
● 3.3.8 |  | Equipo de monitoreo de Televía para el arranque, confirmado |  | Un equipo de Televía monitoreando las rutas del piloto desde el primer cruce (3 de noviembre), con un contacto que resuelve en el momento si un tag se rechaza. |  | 3.3.6 · 3.3.7 | Televía | Por iniciar |  | 3 | 2026-11-03 | 2 |  | 2026-11-04 | Propuesta
3.4 | Operadores y unidades de Bimbo Sureste dados de alta |  |  | Los operadores y las unidades de Bimbo Sureste cargados en su plataforma, con la lista validada por la operación. |  | — | Uvicuo | Por iniciar |  | 3 | 2026-10-19 | 15 |  | 2026-11-02
3.4.1 |  | Lista de operadores y unidades · Bimbo |  | La lista de operadores y unidades de Bimbo Sureste que entran al piloto, en el formato de carga. |  | — | Aliado | Listo |  | 3 | 2026-10-19 | 3 |  | 2026-10-21 | Propuesta
3.4.2 |  | Validación de la lista · Bimbo |  | La operación de Bimbo Sureste confirma qué operadores y qué unidades de la lista entran al piloto. |  | 3.4.1 | Operación Bimbo | En firma |  | 3 | 2026-10-22 | 4 |  | 2026-10-24 | Acordada | 2026-10-19: Cada jefe de transporte revisa al tener acceso a la plataforma
3.4.3 |  | Carga de operadores · Bimbo |  | Los operadores validados de Bimbo dados de alta en la plataforma, activos y sin depender de WhatsApp. |  | 3.4.2 | Uvicuo | Por iniciar | Operación Bimbo | 3 | 2026-11-01 | 2 |  | 2026-11-02 | Propuesta
3.4.4 |  | Carga de unidades · Bimbo |  | Las unidades validadas de Bimbo cargadas en la plataforma, listas para asignarles su tag. |  | 3.4.2 | Uvicuo | Por iniciar | Operación Bimbo | 3 | 2026-11-01 | 2 |  | 2026-11-02 | Propuesta
3.5 | Operadores y unidades de Barcel Lerma dados de alta |  |  | Los operadores y las unidades de Barcel Lerma cargados en su plataforma, con la lista validada por la operación. |  | — | Uvicuo | Listo |  | 3 | 2026-10-19 | 6 |  | 2026-10-24
3.5.1 |  | Lista de operadores y unidades · Barcel |  | La lista de operadores y unidades de Barcel Lerma que entran al piloto, en el formato de carga. |  | — | Aliado | Listo |  | 3 | 2026-10-19 | 3 |  | 2026-10-21 | Propuesta
3.5.2 |  | Validación de la lista · Barcel |  | La operación de Barcel Lerma confirma qué operadores y qué unidades de la lista entran al piloto. |  | 3.5.3 · 3.5.4 | Operación Barcel | Listo |  | 3 | 2026-10-24 | 1 |  | 2026-10-24 | Acordada
3.5.3 |  | Carga de operadores · Barcel |  | Los operadores validados de Barcel dados de alta en la plataforma, activos y sin depender de WhatsApp. |  | 3.5.1 | Uvicuo | Listo |  | 3 | 2026-10-22 | 2 |  | 2026-10-23 | Acordada
3.5.4 |  | Carga de unidades · Barcel |  | Las unidades validadas de Barcel cargadas en la plataforma, listas para asignarles su tag. |  | 3.5.1 | Uvicuo | Listo |  | 3 | 2026-10-22 | 2 |  | 2026-10-23 | Acordada
● 3.6 | Onboarding de la operación a Uvicuo |  |  | Antes del 1 de noviembre, cada operación sabe qué es Uvicuo, qué le resuelve y cómo se usa. |  | — | Uvicuo | Por iniciar |  | 3 | 2026-10-20 | 18 |  | 2026-11-06
3.6.1 |  | Definir dónde y cómo consulta la operación gasto, casetas y cruces |  | Decidido y comunicado si la operación consulta gasto, casetas y cruces en Uvicuo, en Aliado o en las dos, y qué ve en cada una. |  | — | Uvicuo | Por iniciar |  | 3 | 2026-10-28 | 2 |  | 2026-10-29 | Propuesta
● 3.6.2 |  | Accesos a la plataforma para cada operación |  | Cada operación con sus usuarios activos en la plataforma, con permiso para asignar, activar y desactivar tags. |  | — | Uvicuo | Por iniciar |  | 3 | 2026-10-20 | 15 |  | 2026-11-03
3.6.2.1 |  |  | Lista de usuarios y roles · Bimbo | Quién de la operación de Bimbo Sureste necesita acceso a la plataforma y con qué rol. |  | — | Operación Bimbo | Listo |  | 3 | 2026-10-28 | 3 |  | 2026-10-30 | Propuesta
3.6.2.2 |  |  | Lista de usuarios y roles · Barcel | Quién de la operación de Barcel Lerma necesita acceso a la plataforma y con qué rol. |  | — | Operación Barcel | Listo |  | 3 | 2026-10-20 | 4 |  | 2026-10-23 | Propuesta
● 3.6.2.3 |  |  | Alta de los usuarios de cada operación en la plataforma | Todos los usuarios de las listas dados de alta, con su rol y con acceso confirmado. |  | 1.1 · 1.2 · 3.6.2.1 · 3.6.2.2 | Uvicuo | Por iniciar |  | 3 | 2026-10-31 | 4 |  | 2026-11-03 | Propuesta
3.6.3 |  | Ficha técnica de la plataforma para la operación |  | La ficha técnica para la operación: qué hace la plataforma, qué ve y puede hacer cada usuario, cómo llegan los cruces y cómo se atiende un rechazo. |  | — | Uvicuo | En curso |  | 3 | 2026-10-27 | 3 |  | 2026-10-29 | Propuesta
3.6.4 |  | Materiales: flujos principales, guía de uso y qué hacer ante un rechazo |  | El paquete de cada operación: flujos principales, guía de uso, qué hacer ante un rechazo en caseta y el flyer de escalamiento. |  | — | Uvicuo | Por iniciar |  | 3 | 2026-10-22 | 7 |  | 2026-10-28 | Propuesta
3.6.5 |  | Demo de Uvicuo con los tags y unidades de cada operación |  | Cada operación vio la plataforma con sus propios tags y unidades: asignación de tags, cruces conciliados al viaje, aclaraciones y reporte. |  | 1.3 · 1.4 | Uvicuo | Por iniciar |  | 3 | 2026-10-28 | 1 |  | 2026-10-28 | Propuesta
● 3.6.6 |  | Capacitación de los usuarios de cada operación |  | Los usuarios de cada operación asignan, activan y desactivan tags, consultan cruces y gasto, y saben qué hacer ante un rechazo. |  | 3.6.2.3 | Uvicuo | Por iniciar |  | 3 | 2026-11-04 | 3 |  | 2026-11-06 | Propuesta
3.7 | Grupos de WhatsApp de soporte 24/7 operando |  |  | Dos grupos de WhatsApp de soporte 24/7 con Uvicuo y Televía: uno por operación, con sus usuarios, antes del primer cruce. |  | — | Uvicuo | En curso |  | 3 | 2026-10-28 | 3 |  | 2026-10-30
3.7.1 |  | Grupo de WhatsApp · Bimbo Sureste |  | Grupo de WhatsApp de soporte 24/7 con los usuarios de Bimbo Sureste, Uvicuo y Televía. |  | — | Uvicuo | En curso |  | 3 | 2026-10-28 | 3 |  | 2026-10-30 | Propuesta
3.7.2 |  | Grupo de WhatsApp · Barcel Lerma |  | Grupo de WhatsApp de soporte 24/7 con los usuarios de Barcel Lerma, Uvicuo y Televía. |  | — | Uvicuo | En curso |  | 3 | 2026-10-28 | 3 |  | 2026-10-30 | Propuesta
● 3.8 | Dos viajes activos con el mismo económico en Aliado: regla de atribución del cruce |  |  | Caso que levantó Aldo (Barcel): una misma unidad puede tener dos o más viajes abiertos en Aliado a la vez, así que un cruce no siempre sabe a qué viaje ligarse. Uvicuo revisa cómo se comporta la integración y define la regla de atribución antes del primer cruce. |  | — | Uvicuo | En curso |  | 3 | 2026-10-26 | 9 |  | 2026-11-03 | Propuesta
◆ | Listos para rodar | [8 empty] | 3 | 2026-11-03 |  |  | 2026-11-03 | Acordada | bar: 2026-11-03
4 · INTEGRACIÓN semana 1 del piloto · unas cuantas unidades (una por territorio en Sureste, una por ruta en Lerma): cada cruce se cobra, se liga a su viaje y se concilia
◆ | Primer cruce · Bimbo Sureste y Barcel Lerma, a la par | [8 empty] | 4 | 2026-11-04 |  |  | 2026-11-04 | Propuesta | bar: 2026-11-04
● 4.1 | Integración: primeras unidades cruzan y se concilia cada cruce |  |  | Unas cuantas unidades recorren su ruta: una por territorio en Bimbo Sureste y una por ruta en Barcel Lerma. Se comprueba que cada cruce se cobre, se ligue a su viaje y se concilie, antes del despliegue a toda la flota. |  | — | Uvicuo | Por iniciar |  | 4 | 2026-10-26 | 10 |  | 2026-11-04
4.1.1 |  | Unidad y equipo de integración, confirmados |  | Confirmado con qué unidad, en qué patio, qué día y con qué equipo de la operación se hace la prueba. |  | — | Grupo Bimbo | Listo |  | 4 | 2026-10-26 | 1 |  | 2026-10-26 | Propuesta | 2026-10-19: Plantilla con económico, tag y casetas de cada ruta de integración; Puebla ya ofreció unidad
4.1.2 |  | Especialista de Televía en la integración |  | Un especialista de Televía presente o en línea durante la prueba, que puede activar el tag y resolver un rechazo en el momento. |  | — | Televía | Por iniciar |  | 4 |  |  |  |  | Sin fecha | 2026-10-19: Sin fecha · Durante la integración, en línea
● 4.1.3 |  | Tag instalado, activo y un cruce sin rechazo |  | En cada unidad de integración el tag queda instalado, activo, y hace un cruce real sin rechazo, ligado a su viaje y conciliado, con evidencia. Objetivo: el día del primer cruce. |  | 4.1.1 · 4.1.2 | Uvicuo | Por iniciar | Televía | 4 | 2026-11-04 | 1 |  | 2026-11-04 | Propuesta
5 · DESPLIEGUE semanas 2 a 4 del piloto · toda la flota de la región: cambio de tags y operación diaria, medida contra los criterios de éxito · Criterios en hipótesis v1, pendientes de aceptación por la operación
5.1 | Cambio de tags · Bimbo Sureste |  |  | Tags de Televía pegados y activos en las unidades del piloto de Bimbo Sureste, con el tag anterior retirado y sin doble cobro. |  | 3.1 · 1.3 · 1.5.4 · 4.1.3 | Operación Bimbo | Por iniciar | Uvicuo | 5 | 2026-11-09 | 5 |  | 2026-11-13 | Propuesta
5.2 | Cambio de tags · Barcel Lerma |  |  | Tags de Televía pegados y activos en las unidades del piloto de Barcel Lerma, con el tag anterior retirado y sin doble cobro. |  | 3.1 · 1.4 · 1.5.4 · 4.1.3 | Operación Barcel | Por iniciar | Uvicuo | 5 | 2026-11-09 | 5 |  | 2026-11-13 | Propuesta
5.3 | Operación diaria con Uvicuo, medida contra los criterios |  |  | Cada criterio firmado, medido y reportado durante el piloto. |  | 2.5 · 2.6 | Uvicuo | Por iniciar | Operación Barcel, Operación Bimbo | 5 | 2026-11-04 | 27 |  | 2026-11-30 | Propuesta
A1 | Toda unidad con tag instalado cruza con Televía; tag anterior retirado |  |  | Unidades con al menos un cruce en Uvicuo entre las que tienen tag instalado = 100%. |  | — | Operación · Televía · Uvicuo | Pendiente |  | 5 | 2026-11-15 | 1 |  | 2026-11-15 | Propuesta | bar: 2026-11-15
A2 | Cero doble cobro atribuible al cambio de tags |  |  | Comparativo de la última factura o export del proveedor anterior contra los cruces en Uvicuo, por unidad y hora, incluidos los cruces rezagados de 1 a 2 días; casos = 0. |  | — | Uvicuo · Operación | Pendiente |  | 5 | 2026-11-30 | 1 |  | 2026-11-30 | Propuesta | bar: 2026-11-30
A3 | Cero unidades detenidas por causa administrativa |  |  | Bitácora de incidentes con causa clasificada; unidades detenidas por tag inactivo, pago, bloqueo o límite de la tarjeta = 0. |  | — | Televía · Uvicuo · Tesorería | Pendiente |  | 5 | 2026-11-30 | 1 |  | 2026-11-30 | Propuesta | bar: 2026-11-30
A4 | Todo rechazo en caseta con acuse en 15 min y seguimiento hasta su cierre |  |  | Bitácora con hora de reporte, acuse y cruce exitoso; 100% de los rechazos con acuse de Televía en 15 minutos o menos en el grupo 24/7, y cierre registrado. |  | — | Televía · Uvicuo · Operación | Pendiente |  | 5 | 2026-11-30 | 1 |  | 2026-11-30 | Propuesta | bar: 2026-11-30
B1 | Reporte de conciliación del mes entregado y útil |  |  | Al quinto día hábil tras la factura de Televía: 100% de los cruces ligados a unidad y viaje, diferencias clasificadas y resumen por operación; la operación confirma por escrito que le sirve sin retrabajo. |  | — | Uvicuo · Aliado · Televía | Pendiente |  | 5 | 2026-12-08 | 1 |  | 2026-12-08 | Propuesta | bar: 2026-12-08
B2 | Toda diferencia en contra ingresada como aclaración con folio |  |  | Folio de Televía por cada diferencia en contra, ingresada dentro de los 5 días hábiles siguientes al reporte; estatus visible en la plataforma y actualizado cada semana. |  | — | Uvicuo · Televía | Pendiente |  | 5 | 2026-12-15 | 1 |  | 2026-12-15 | Propuesta | bar: 2026-12-15
B3 | La operación no concilió ni reclamó por su cuenta |  |  | Confirmación de la operación al corte de que durante el mes no hizo conciliación manual ni reclamos directos con concesionarias; 0 reclamos levantados por la operación. |  | — | Operación · Uvicuo | Pendiente |  | 5 | 2026-11-30 | 1 |  | 2026-11-30 | Propuesta | bar: 2026-11-30
C1 | Las dos operaciones aprobaron A1 a B3 por correo |  |  | Cada operación devuelve por correo su copia del documento de criterios con la columna llena. Las dos aprobadas = cumplido. |  | — | Operación Barcel · Operación Bimbo · Uvicuo | Pendiente |  | 5 | 2026-12-08 | 1 |  | 2026-12-08 | Propuesta | bar: 2026-12-08
C2 | Reporte de valor del mes entregado a Compras |  |  | Reporte con diferencias a favor y en contra, monto ingresado en aclaración, horas trasladadas a Uvicuo y cashback que se habría recibido; semáforo final y recomendación: extender, ajustar o detener. |  | — | Uvicuo | Pendiente |  | 5 | 2026-12-08 | 1 |  | 2026-12-08 | Propuesta | bar: 2026-12-08
6 · EVALUACIÓN al cierre del piloto · resultados contra los criterios y conciliación del mes completo; con eso Grupo Bimbo decide si va a nivel nacional
6.1 | Resultados del piloto contra los criterios y conciliación del mes completo |  |  | El reporte del mes: cada criterio medido y la conciliación del mes completo, para decidir extender, ajustar o detener. |  | — | Uvicuo | Por iniciar |  | 6 | 2026-12-01 | 5 |  | 2026-12-05 | Propuesta
6.2 | Visto bueno de cada operación para extender |  |  | Cada operación da su visto bueno para extender, con base en sus criterios. |  | — | Grupo Bimbo | Por iniciar |  | 6 |  |  |  |  | Sin fecha | 2026-10-19: Sin fecha · Barcel evalúa el lunes 7 de diciembre (por confirmar); Bimbo al cumplir el mes
6.3 | Extensión a las demás regiones |  |  | Las demás regiones de Bimbo y Barcel operando con Uvicuo. |  | — | Grupo Bimbo | Por iniciar |  | 6 |  |  |  |  | Sin fecha | 2026-10-19: Sin fecha · Diciembre no se toca; Barcel en enero si se aprueba el piloto
6.4 | Aviso a ViaPass y salida ordenada |  |  | Barcel deja ViaPass sin cobros fantasma y sin pasivo abierto, cuando se extienda a nivel nacional. |  | — | Grupo Bimbo | Por iniciar |  | 6 |  |  |  |  | Sin fecha | 2026-10-19: Sin fecha · Al ir a nivel nacional, no antes

## Semana a semana
Semana a semana
Lo que tenía que pasar cada semana y qué pasó. La más reciente arriba.
Semana del 27 al 31 de octubre
| Qué tiene que pasar | Responsable | Cuándo | Para qué | Qué pasó
1 | Las dos tarjetas domiciliadas en Televía | Grupo Bimbo · Tesorería | A más tardar el lunes 2 | Es la compuerta del arranque: con ellas el primer cruce es el martes 3 (Bimbo) y el miércoles 4 (Barcel)
2 | Visto bueno de los criterios de éxito de las dos operaciones | Operación Bimbo · Operación Barcel | Jueves 29 | En la sesión conjunta se presentan los criterios de las dos operaciones, combinados
3 | Validación de las listas de Bimbo y su lista de usuarios | Operación Bimbo | Esta semana | Sin la validación no se dan de alta operadores ni unidades de Sureste
4 | Firma del apoderado de Barcel en el contrato con Televía | Grupo Bimbo | Antes del martes 3 | Requisito para el primer cruce de Barcel; Televía ya firmó su parte el 26
Semana del 19 al 23 de octubre
| Qué tiene que pasar | Responsable | Cuándo | Para qué | Qué pasó
1 | Caso de negocio entregado a Finanzas, con reunión para revisarlo | Uvicuo | Lunes 19 | Con él se decide entre las dos opciones de precio | Cumplido · entregado el 19 y presentado el 20
2 | Contrato de Barcel con Televía firmado | Grupo Bimbo | Semana del 19 | Requisito para que Barcel arranque el 1 de noviembre
3 | Cada tag vinculado a su cuenta | Televía | Jueves 22 (propuesta) | Con eso se reflejan los tags en Uvicuo y se puede hacer la prueba
4 | Criterios de éxito y SLAs revisados en persona con cada operación | Uvicuo, con cada operación | 22 y 23 (propuesta) | El piloto se mide desde el primer día con lo que cada operación firme | Cumplido · 21 de octubre, en el uno a uno de cada operación
5 | Equipo confirmado para la prueba controlada con una unidad | Grupo Bimbo | Semana del 19 | Probar la instalación sin rechazo antes del cambio de tags | Se amplió: una unidad por territorio en Sureste y tres rutas en Lerma; Puebla ya ofreció unidad
También
· Reunión del anexo de Aliado con Grupo Bimbo
· Sesión del medio de pago con Tesorería
· Primeras dos sesiones operativas conjuntas, con agenda antes y minuta después

## Cómo trabajamos
Cómo trabajamos
1 | Empezamos y terminamos a tiempo.
2 | Primero la agenda; dudas y temas nuevos, al final.
3 | Cada tema cierra con quién y para cuándo.